## Planung
Projekt: Vier Gewinnt |  |  |  | Prototyp | 2015-09-28 | - |  | 46% | Erledigt
Projektplanung der Gruppe fungi |  |  |  | Beta | 2015-10-12 | - |  | 12% | In Arbeit
|  |  |  | Fertig | 2015-11-09 | #NAME? |  | 2% | Probleme!
[8 empty] | 40% | Noch nicht begonnen
Thema |  | Gesetztes Ziel | Vorlesung | Fällige Tage | Verantwortlicher | Status | Infos
Datenbank
| DB-Schema entwerfen | 2015-09-21 | 3 | - | Shakira | Erledigt
| UML zeichnen | 2015-09-21 | 3 | - | Shakira | Noch nicht begonnen
| DB in Eclipse bauen | 2015-09-21 | 3 | - | Shakira | Erledigt
GUI
| Mockup erstellen | 2015-09-21 | 3 | - | Domi | Erledigt
| Konfigurationssicht anfertigen | 2015-09-21 | 3 | - | Corni/ Domi | Erledigt
| Spielansicht anfertigen | 2015-09-21 | 3 | - | Corni/ Domi | Erledigt
| Statistikansicht anfertigen | 2015-10-05 | 5 | - | Corni | Erledigt
| Serialisierung der Ini-Datei/ persistenten Objekten | 2015-10-05 | 5 | - | Corni | Erledigt
| Testen | 2015-10-12 | 6 | - | Luis | Erledigt
Dokumentation
Entwicklungsdokumentation |  |  |  |  | Shakira | In Arbeit
| Erforderlich für Wartung / Pflege des Systems |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| zeigt Produktstruktur und Modelle | 2015-09-28 | 4 | - | ? | Noch nicht begonnen
| Prozessmodellierung nach ARIS, Grögler, UML | 2015-09-28 | 4 | - | ? | Noch nicht begonnen
| Dokumentation wichtiger Entwurfsentscheidungen | 2015-09-28 | 4 | - | ? | Noch nicht begonnen
| Architektur des Spiels mit allen Komponenten | 2015-09-28 | 4 | - | Irena | Erledigt
Benutzungdokumentation | [5 empty] | In Arbeit
| Beschreibung der Bedienung | 2015-10-12 | 6 | - | Irena/ Corni | Erledigt
| Angaben zur Installation/ Konfiguration der Anwendung | 2015-10-19 | 7 | #NAME? | Irena/ Corni | Noch nicht begonnen
| Spielregeln - Punktemodus | 2015-10-12 | 6 | - | Irena/ Corni | Erledigt
| Spielregeln - Standardmodus | 2015-10-12 | 6 | - | Irena/ Corni | Erledigt
| Spielregeln - Alle Modi | 2015-10-12 | 6 | - | Irena/ Corni | Erledigt
| Spielregeln - Vosprungsmodus | 2015-10-12 | 6 | - | Irena/ Corni | Erledigt
| Bedienung - Einzelne Aufgaben während einem Spiel | 2015-10-12 | 6 | - | Irena/ Corni | Erledigt
| Bevor es losgeht - Installation | 2015-10-19 | 7 | #NAME? | Irena/ Corni | Noch nicht begonnen
| Bevor es losgeht - Überblick der Menüs | 2015-10-19 | 7 | #NAME? | Irena/ Corni | Probleme!
| Spezifikation: was leistet sie? |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Spezifikation: UML um Use Case |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Spezifikation: Sicht des Anwenders und Auftraggebers |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Spezifikation: Anforderungsbeschreibung und Hilfmittel |  |  |  |  | Erledigt
| Design: Prozess der Softwareentwicklung (Vorgehensmodell/Meilenstein/ Verantwortlichkeiten) |  |  |  |  | Erledigt
| Design: Aufbau Entwurfsentscheidungen |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: files and folders |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: Schichtenarchitektur |  |  |  |  | Erledigt
| Design: Aktivitätendiagramm |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: Konzept |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: Umsetzung der Anforderungsliste |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: Mockups |  |  |  |  | Erledigt
| Design: Struktur |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: Entitäten |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: Deren Beziehung und Abhängigkeiten |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: Datenbank ER-Diagramm |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
| Design: Klassen beschreiben |  |  |  |  | Noch nicht begonnen
Modellierung
| Schnittstelle zu Server mittels File (Server+Agent) | 2015-09-21 | 3 | - | Irena | Erledigt
| Schnittstelle zu Server mittels Push(Server+Agent) | 2015-09-21 | 3 | - | Luis | Erledigt
| Logik des Spiels (rudimentär) | 2015-09-28 | 4 | - | Irena/Domi | Erledigt
| Logik des Spiels (testweise) | 2015-10-12 | 6 | - | Irena/Domi | Erledigt
| Logik des Spiels (ausgereift) | 2015-10-26 | 8 | #NAME? | Irena/Domi | In Arbeit
| Schnittstelle zur Datenbank | 2015-10-26 | 8 | #NAME? | Luis | In Arbeit
| Schnittstelle zur GUI | 2015-10-19 | 7 | #NAME? | Luis | In Arbeit | vll?
| Verknüpfung aller Schnittstellen | 2015-11-02 | 9 | #NAME? | Luis | In Arbeit
Formulas:
Fällige Tage = IF(ISBLANK([Gesetztes Ziel]),"",IF([Gesetztes Ziel]<=TODAY(),"-",DAYS([Gesetztes Ziel],TODAY())))

## Merkzettel
Merkzettel
Wird verwendet, um einem anderem Gruppenmitglied eine kleine Aufgabe zu übermitteln. |  |  |  |  | 0% | Offen
Eine Art Mini ToDo-Liste (Gedankenliste) zum Abhacken. |  |  |  |  | 100% | Erledigt
Oder auch bei offenen und noch nicht geklärten Fragen untereinander |  |  |  |  | 0% | Verschoben
[5 empty] | 0% | Unwichtig
Datum | An | Thema | Von | Status
2015-09-17 | Corni | In die GUI muss noch eine Fläche vorhanden sein, um den Pfad auszuwählen bei der file-Variante | Irena | Erledigt

## <Verweise>
Verweise
Datum- und Vorlesungsnr. |  | DropDown1 | DropDown2
2015-09-07 | 1 | Erledigt | Offen
2015-09-14 | 2 | In Arbeit | Erledigt
2015-09-21 | 3 | Probleme! | Verschoben
2015-09-28 | 4 | Noch nicht begonnen | Unwichtig
2015-10-05 | 5
2015-10-12 | 6
2015-10-19 | 7
2015-10-26 | 8
2015-11-02 | 9
2015-11-09 | 10
Formulas:
Datum- und Vorlesungsnr. = [Datum- und Vorlesungsnr., row above]+7